## 공정표
#REF! | 주간업무보고 공정표
공정 |  | 중요도 | 금주실적 |  |  |  | 차주계획 | 비고
|  |  | 누적계획(금주) | 누적계획(차주) | 누적실적 | 달성율
전체 |  | 99.99% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
사업관리 및 공통 | 프로젝트착수 | 5% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 프로젝트계획수립 | 10% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 사업관리 | 5% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 행사관리 | 20% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 품질보증 | 20% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 업무보고 | 20% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 테스트/인수/검수 | 10% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 교육 | 10% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 계 | 13.04% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
NTIS 정보연계 | 요구정의 | 5% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 분석 | 15% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 이행 | 80% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 계 | 46.95% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
모니터링서비스 & SLA 협약관리 | 요구정의 | 10% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 분석 | 10% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 설계 | 20% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 개발 | 40% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 이행 | 20% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 계 | 6% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
과제신청원스톱서비스(기능) | 요구정의 | 5% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 분석 | 5% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 설계 | 15% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 개발 | 65% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 이행 | 10% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 계 | 34% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## Avengers
공정명 | 시작예정일 | 종료예정일 | 기간 | 업무담당 | 6월 | [7 empty] | 7월 | [19 empty] | 8월 | [24 empty] | 산출물 | 비고
[5 empty] | 6월 4주차 |  |  | 6월 5주차 |  |  |  |  | 7월 1주차 |  |  |  |  | 7월 2주차 |  |  |  |  | 7월 3주차 |  |  |  |  | 7월 4주차 |  |  |  |  | 8월 1주차
[5 empty] | 1W |  |  | 2W |  |  |  |  | 3W |  |  |  |  | 4W |  |  |  |  | 5W |  |  |  |  | 6W |  |  |  |  | 7W
학사관리시스템 | 2017-06-21 | 2017-08-02 | 30일 |  | 21일 | 22일 | 23일 | 26일 | 27일 | 28일 | 29일 | 30일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 31일 | [22 empty] | 1일 | 2일
분석&설계 | 2017-06-21 | 2017-07-07 | 13
업무분석 | [33 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
요구사항 분석 | 2017-06-21 | 2017-06-29 | 7 | 팀전원 | [53 empty] | 요구사항정의서 | bar: 1W 21일 to 2W 29일
단위업무정의 | 2017-06-30 | 2017-07-04 | 3 | 이진영 | [29 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 단위업무정의서 | bar: 2W 30일 to 3W 4일
프로세스정의 | 2017-06-30 | 2017-07-04 | 3 | 표혜진 | [29 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 프로세스정의서, 프로세스흐름도 | bar: 2W 30일 to 3W 4일
유스케이스정의 | 2017-06-30 | 2017-07-04 | 3 | 조영훈 | [53 empty] | 유스케이스다이어그램 | bar: 2W 30일 to 3W 4일
UI설계 | 2017-06-30 | 2017-07-04 | 3 | 배진 | 5W 18일: AA; 5W 19일: DA; 5W 20일: UA; 5W 21일: TA; 6W 24일: PL; 6W 25일: BA; 6W 26일: ALL | [24 empty] | 화면정의서, 메뉴구성도
UI설계 | 2017-06-30 | 2017-07-04 | 3 | 이보라 | bar: 2W 30일 to 3W 4일; 5W 18일 to 6W 26일
착수발표준비 | 2017-07-05 | 2017-07-06 | 2 | 이진영 | bar: 3W 5일 to 3W 6일; 5W 18일 to 6W 26일
착수발표 | 2017-07-07 | 2017-07-07 | 1 | 이진영 | 5W 18일: 조영훈; 5W 19일: 배현상; 5W 20일: 배진; 5W 21일: 표혜진; 6W 24일: 이진영; 6W 25일: 이보라; 6W 26일: 팀전원
업무설계
클래스 설계 | 2017-07-05 | 2017-07-07 | 3 | 조영훈 | [53 empty] | 프로그램목록, 프로그램사양서,클래스다이어그램 | bar: 3W 5일 to 3W 7일
화면설계
공통화면 & 관리자화면 | 2017-07-05 | 2017-07-07 | 3 | 배진 | bar: 3W 5일 to 3W 7일
학생화면 | 2017-07-05 | 2017-07-07 | 3 | 이보라 | bar: 3W 5일 to 3W 7일
교수화면 | 2017-07-05 | 2017-07-07 | 3 | 표혜진 | bar: 3W 5일 to 3W 7일
데이터설계 | [57 empty] | ERD(논리,물리),표준단어사전,단어사전, 용어사전, 자료사전, 테이블정의서,
데이터설계 | 2017-06-30 | 2017-07-07 | 6 | 배현상 | bar: 2W 30일 to 3W 7일
개발 | 2017-07-10 | 2017-08-02 | 17
공통부분
로그인 & 로그아웃 & ID,PWD 찾기 | 2017-07-10 | 2017-07-10 | 1 | 배현상 | bar: 4W 10일
Q&A 게시판 | 2017-07-10 | 2017-07-10 | 1 | 이보라 | bar: 4W 10일
FAQ 게시판 | 2017-07-11 | 2017-07-11 | 1 | 이보라 | bar: 4W 11일
포털소식 게시판 | 2017-07-12 | 2017-07-12 | 1 | 이보라 | bar: 4W 12일
학교공지 게시판 | 2017-07-13 | 2017-07-13 | 1 | 이보라 | bar: 4W 13일
학과공지 게시판 | 2017-07-10 | 2017-07-10 | 1 | 표혜진 | bar: 4W 10일
학사일정 캘린더 | 2017-07-11 | 2017-07-11 | 1 | 표혜진 | bar: 4W 11일
개인일정 | 2017-07-12 | 2017-07-12 | 1 | 표혜진 | bar: 4W 12일
개인정보 | 2017-07-13 | 2017-07-13 | 1 | 표혜진 | bar: 4W 13일
학생부분
학사정보조회 | 2017-07-11 | 2017-07-11 | 1 | 조영훈 | bar: 4W 11일
휴학 신청 | 2017-07-11 | 2017-07-11 | 1 | 이진영 | bar: 4W 11일
복학 신청 | 2017-07-11 | 2017-07-11 | 1 | 배현상 | bar: 4W 11일
자퇴 신청 | 2017-07-11 | 2017-07-11 | 1 | 배진 | bar: 4W 11일
수강시간표 목록 | 2017-07-12 | 2017-07-12 | 1 | 조영훈 | bar: 4W 12일
수료강의 목록 | 2017-07-12 | 2017-07-12 | 1 | 조영훈 | bar: 4W 12일
학기성적 조회 | 2017-07-13 | 2017-07-13 | 1 | 조영훈 | bar: 4W 13일
수강평가 등록 | 2017-07-13 | 2017-07-13 | 1 | 조영훈 | bar: 4W 13일
전체성적 조회 | 2017-07-14 | 2017-07-14 | 1 | 조영훈 | bar: 4W 14일
학점/출결 이의신청 | 2017-07-17 | 2017-07-17 | 1 | 조영훈 | bar: 5W 17일
개설강의목록 | 2017-07-14 | 2017-07-14 | 1 | 조영훈 | bar: 4W 14일
수강신청 | 2017-07-18 | 2017-07-19 | 2 | 이진영 | bar: 5W 18일 to 5W 19일
수강취소 | 2017-07-18 | 2017-07-19 | 2 | 이진영 | bar: 5W 18일 to 5W 19일
수강 장바구니 등록 | 2017-07-20 | 2017-07-21 | 2 | 이진영 | bar: 5W 20일 to 5W 21일
수강 장바구니 강의 일괄신청 | 2017-07-20 | 2017-07-21 | 2 | 이진영 | bar: 5W 20일 to 5W 21일
수강 장바구니 취소 | 2017-07-20 | 2017-07-21 | 2 | 이진영 | bar: 5W 20일 to 5W 21일
장학금 신청 내역 | 2017-07-13 | 2017-07-13 | 1 | 배현상 | bar: 4W 13일
장학금 상세내역 페이지 | 2017-07-13 | 2017-07-13 | 1 | 배현상 | bar: 4W 13일
장학금 신청 | 2017-07-13 | 2017-07-13 | 1 | 배현상 | bar: 4W 13일
근로장학생 신청 내역 | 2017-07-14 | 2017-07-14 | 1 | 배진 | bar: 4W 14일
근로장학생 상세내역 페이지 | 2017-07-14 | 2017-07-14 | 1 | 배진 | bar: 4W 14일
근로장학생 신청 | 2017-07-14 | 2017-07-14 | 1 | 배진 | bar: 4W 14일
상담 신청 내역 | 2017-07-14 | 2017-07-14 | 1 | 이진영 | bar: 4W 14일
상담 상세내역 페이지 | 2017-07-14 | 2017-07-14 | 1 | 이진영 | bar: 4W 14일
상담 신청 | 2017-07-14 | 2017-07-14 | 1 | 이진영 | bar: 4W 14일
등록금 분할납부 신청 | 2017-07-18 | 2017-07-18 | 1 | 배현상 | bar: 5W 18일
교수부분
강의 목록 | 2017-07-17 | 2017-07-17 | 1 | 표혜진 | bar: 5W 17일
강의계획서 | 2017-07-18 | 2017-07-18 | 1 | 표혜진 | bar: 5W 18일
시험 | 2017-07-18 | 2017-07-21 | 4 | 배진 | bar: 5W 18일 to 5W 21일
과제 | 2017-07-17 | 2017-07-17 | 1 | 이보라 | bar: 5W 17일
수강생 목록(학점, 이의신청여부) | 2017-07-18 | 2017-07-18 | 1 | 조영훈 | bar: 5W 18일
학점 | 2017-07-19 | 2017-07-20 | 2 | 조영훈 | bar: 5W 19일 to 5W 20일
수강생 출석부 | 2017-07-21 | 2017-07-21 | 1 | 조영훈 | bar: 5W 21일
강의 Q&A 게시판 | 2017-07-14 | 2017-07-14 | 1 | 이보라 | bar: 4W 14일
수업자료실 | 2017-07-14 | 2017-07-14 | 1 | 표혜진 | bar: 4W 14일
상담현황 | 2017-07-17 | 2017-07-17 | 1 | 이진영 | bar: 5W 17일
학과생 목록 | 2017-07-10 | 2017-07-10 | 1 | 배진 | bar: 4W 10일
휴학신청 확인 | 2017-07-12 | 2017-07-12 | 1 | 이진영 | bar: 4W 12일
자퇴신청 확인 | 2017-07-12 | 2017-07-12 | 1 | 배진 | bar: 4W 12일
장학금 신청 확인 | 2017-07-14 | 2017-07-14 | 1 | 배현상 | bar: 4W 14일
관리자 부분
관리자 목록 | 2017-07-10 | 2017-07-10 | 1 | 이진영 | bar: 4W 10일
교수 목록 | 2017-07-10 | 2017-07-10 | 1 | 이진영 | bar: 4W 10일
학생 목록(등록금 납부여부) | 2017-07-10 | 2017-07-10 | 1 | 배진 | bar: 4W 10일
휴학신청 목록 | 2017-07-13 | 2017-07-13 | 1 | 이진영 | bar: 4W 13일
복학신청 목록 | 2017-07-12 | 2017-07-12 | 1 | 배현상 | bar: 4W 12일
자퇴신청 목록 | 2017-07-13 | 2017-07-13 | 1 | 배진 | bar: 4W 13일
장학금 신청 목록 | 2017-07-17 | 2017-07-17 | 1 | 배현상 | bar: 5W 17일
근로장학생 신청 목록 | 2017-07-17 | 2017-07-17 | 1 | 배진 | bar: 5W 17일
개설강의 목록 | 2017-07-10 | 2017-07-10 | 1 | 조영훈 | bar: 4W 10일
강의 등록 | 2017-07-10 | 2017-07-10 | 1 | 조영훈 | bar: 4W 10일
등록금 확인 | 2017-07-19 | 2017-07-19 | 1 | 배현상 | bar: 5W 19일
등록금 납부현황 그래프 | 2017-07-20 | 2017-07-20 | 1 | 배현상 | bar: 5W 20일
대학인원 현황 그래프 | 2017-07-18 | 2017-07-19 | 2 | 이보라 | bar: 5W 18일 to 5W 19일
휴학,복학,자퇴 접수 알림개수 | 2017-07-18 | 2017-07-19 | 2 | 표혜진 | bar: 5W 18일 to 5W 19일
문서 부분
등록금 고지서 PDF 출력 | 2017-07-21 | 2017-07-21 | 1 | 배현상 | bar: 5W 21일
강의계획서 PDF 출력 | 2017-07-20 | 2017-07-20 | 1 | 이보라 | bar: 5W 20일
강의시간표 PDF 출력 | 2017-07-21 | 2017-07-21 | 1 | 이보라 | bar: 5W 21일
인원목록현황 PDF,Excel 출력 | 2017-07-20 | 2017-07-20 | 1 | 표혜진 | bar: 5W 20일
증명서 PDF 출력 | 2017-07-21 | 2017-07-21 | 1 | 표혜진 | bar: 5W 21일
시스템 보완
공통부분 시스템 보완 | 2017-07-24 | 2017-07-27 | 4 | 표혜진 | bar: 6W 24일 to 6W 27일
학생부분 시스템 보완 | 2017-07-24 | 2017-07-27 | 4 | 배현상 | bar: 6W 24일 to 6W 27일
교수부분 시스템 보완 | 2017-07-24 | 2017-07-27 | 4 | 이진영 | bar: 6W 24일 to 6W 27일
관리자부분 시스템 보완 | 2017-07-24 | 2017-07-27 | 4 | 조영훈 | bar: 6W 24일 to 6W 27일
문서 부분 시스템 보완 | 2017-07-24 | 2017-07-27 | 4 | 이보라 | bar: 6W 24일 to 6W 27일
Bootstrap 및 CSS 적용 | 2017-07-24 | 2017-07-27 | 4 | 배진 | bar: 6W 24일 to 6W 27일
시스템 테스트 및 발표
전체 시스템 테스트 | 2017-07-28 | 2017-07-28 | 1 | 팀전원 | bar: 6W 28일
발표준비 | 2017-07-31 | 2017-08-01 | 2 | 팀전원 | bar: 7W 31일
최종 발표 | 2017-08-02 | 2017-08-02 | 1 | 이진영
현재