## 공정표
#REF! | 주간업무보고 공정표
공정 |  | 중요도 | 금주실적 |  |  |  | 차주계획 | 비고
|  |  | 누적계획(금주) | 누적계획(차주) | 누적실적 | 달성율
전체 |  | 99.99% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
사업관리 및 공통 | 프로젝트착수 | 5% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 프로젝트계획수립 | 10% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 사업관리 | 5% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 행사관리 | 20% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 품질보증 | 20% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 업무보고 | 20% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 테스트/인수/검수 | 10% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 교육 | 10% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 계 | 13.04% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
NTIS 정보연계 | 요구정의 | 5% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 분석 | 15% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 이행 | 80% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 계 | 46.95% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
모니터링서비스 & SLA 협약관리 | 요구정의 | 10% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 분석 | 10% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 설계 | 20% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 개발 | 40% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 이행 | 20% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 계 | 6% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
과제신청원스톱서비스(기능) | 요구정의 | 5% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 분석 | 5% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 설계 | 15% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 개발 | 65% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 이행 | 10% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 계 | 34% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## C.W.P.S(계획)
공정명 | 시작예정일 | 종료예정일 | 기간 | 업무담당 | 11월 |  |  | 12월 | [47 empty] | 산출물 | 비고
[5 empty] | 11월5주차 |  |  | 12월 1주차 |  |  | 12월 2주차 | [5 empty] | 12월 3주차 | [5 empty] | 12월 4주차 | [5 empty] | 12월 5주차 |  |  |  |  | 1주차 | 2주차 | 3주차 | 4주차 | 5주차 | 6주차 | 7주차 | 8주차 | 9주차 | 10주차 | 11주차 | 12주차 | 13주차 | 14주차 | 15주차 | 16주차 | 17주차 | 18주차 | 19주차 | 20주차 | 21주차 | 22주차
[5 empty] | 1W |  |  | 2W |  |  | 3W | [5 empty] | 4W | [5 empty] | 5W | [5 empty] | 6W |  |  |  |  | 7월 3주차 | 7월 4주차 | 7월 5주차 | 8월 1주차 | 8월2주차 | 8월3주차 | 8월4주차 | 9월1주차 | 9월2주차 | 9월3주차 | 9월4주차 | 10월1주차 | 10월2주차 | 10월3주차 | 10월4주차 | 10월5주차 | 11월1주차 | 11월2주차 | 11월3주차 | 11월4주차 | 12월1주차 | 12월2주차
프로젝트 명 | 2016-10-24 | 2016-12-29 | 66 |  | 28일 | 29일 | 30일 | 1일 | 2일 | 3일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 26일 | 27일 | 28일 | 29일 | 30일
개발 | 2016-11-28 | 2016-12-29 | 31
메인페이지 / 로그인 | 2016-11-28 | 2016-11-28 | 1 | [30 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
메인페이지 / 로그인 | 2016-11-28 | 2016-11-28 | 1 | 이병운 | bar: 28일
계약관리 | [33 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
건설폐기물 계약관리 | 2016-11-28 | 2016-12-01 | 4 | [30 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
건설폐기물 계약 리스트 | 2016-11-28 | 2016-11-28 | 1 | 김용경
건설폐기물 계약 등록 | 2016-11-29 | 2016-11-29 | 1 | 김용경
건설폐기물 계약 조회 | 2016-11-30 | 2016-11-30 | 1 | 김용경 | 10일: AA; 12일: DA; 13일: UA; 14일: TA; 15일: PL; 16일: CM
건설폐기물 계약 수정/삭제 | 2016-12-01 | 2016-12-01 | 1 | 김용경 | bar: 10일 to 16일
차량 계약관리 | 2016-12-02 | 2016-12-05 | 4 | bar: 10일 to 16일
차량계약 리스트 | 2016-12-02 | 2016-12-02 | 1 | 김용경 | 10일: 이병운; 12일: 김용성; 13일: 임수현; 14일: 박동우; 15일: 김용경; 16일: 공통
차량계약 등록 | 2016-12-03 | 2016-12-03 | 1 | 김용경
차량계약 조회 | 2016-12-04 | 2016-12-04 | 1 | 김용경
차량계약 수정/삭제 | 2016-12-05 | 2016-12-05 | 1 | 김용경
잔재물처리 계약관리 | 2016-12-07 | 2016-12-10 | 4
잔재물처리 위탁계약 리스트 | 2016-12-07 | 2016-12-07 | 1 | 김용경
잔재물처리 위탁계약 등록 | 2016-12-08 | 2016-12-08 | 1 | 김용경
잔재물처리 위탁계약 조회 | 2016-12-09 | 2016-12-09 | 1 | 김용경
잔재물처리 위탁계약 수정/삭제 | 2016-12-10 | 2016-12-10 | 1 | 김용경
차량관리
차량관리 | 2016-11-28 | 2016-11-28 | 1
차량관리 차량조회 | 2016-11-28 | 2016-11-28 | 1 | 박동우 | bar: 28일
운행일지 | 2016-11-29 | 2016-12-01 | 3
운행일지 리스트 | 2016-11-29 | 2016-11-29 | 1 | 박동우 | bar: 29일
운행일지 등록 | 2016-11-30 | 2016-11-30 | 1 | 박동우 | bar: 30일
운행일지 수정/삭제 | 2016-12-01 | 2016-12-01 | 1 | 박동우 | bar: 1일
중간처리관리
설비관리 | 2016-12-19 | 2016-12-21 | 3
설비관리 설비장비 목록 | 2016-12-19 | 2016-12-19 | 1 | 임수현 | bar: 19일
설비관리 설비장비 등록 | 2016-12-20 | 2016-12-20 | 1 | 임수현 | bar: 20일
설비관리 설비장비 수정/삭제 | 2016-12-21 | 2016-12-21 | 1 | 임수현 | bar: 21일
설비장비이력 | 2016-12-22 | 2016-12-24 | 3
설비관리 정비이력 | 2016-12-22 | 2016-12-22 | 1 | 임수현 | bar: 22일
설비관리 정비등록 | 2016-12-23 | 2016-12-23 | 1 | 임수현 | bar: 23일
설비관리 정비수정/삭제 | 2016-12-24 | 2016-12-24 | 1 | 임수현 | bar: 24일
건설폐기물관리 | 2016-12-02 | 2016-12-05 | 4
건설폐기물 분류 목록 | 2016-12-02 | 2016-12-02 | 1 | 박동우 | bar: 2일
건설폐기물 분류 등록 | 2016-12-03 | 2016-12-03 | 1 | 박동우 | bar: 3일
건설폐기물 분류 수정/삭제 | 2016-12-05 | 2016-12-05 | 1 | 박동우 | bar: 5일
투입폐기물관리 | 2016-12-06 | 2016-12-08 | 3
투입폐기물 목록 | 2016-12-06 | 2016-12-06 | 1 | 박동우 | bar: 6일
투입폐기물 등록 | 2016-12-07 | 2016-12-07 | 1 | 박동우 | bar: 7일
투입폐기물 수정/삭제 | 2016-12-08 | 2016-12-08 | 1 | 박동우 | bar: 8일
잔재물처리관리 | 2016-12-09 | 2016-12-12 | 4
잔재물처리 내역 | 2016-12-09 | 2016-12-09 | 1 | 박동우 | bar: 9일
잔재물처리 등록 | 2016-12-10 | 2016-12-10 | 1 | 박동우 | bar: 10일
잔재물처리 수정/삭제 | 2016-12-12 | 2016-12-12 | 1 | 박동우 | bar: 12일
순환골재생산품관리 | 2016-11-28 | 2016-11-30 | 3
순환골재생산품 조회 | 2016-11-28 | 2016-11-28 | 1 | 김용성 | bar: 28일
순환골재생산품 등록 | 2016-11-29 | 2016-11-29 | 1 | 김용성 | bar: 29일
순환골재생산품 수정/삭제 | 2016-11-30 | 2016-11-30 | 1 | 김용성 | bar: 30일
보관장소관리 | 2016-12-08 | 2016-12-10 | 3
보관장소 조회 | 2016-12-08 | 2016-12-08 | 1 | 김용성 | bar: 8일
보관장소 등록 | 2016-12-09 | 2016-12-09 | 1 | 김용성 | bar: 9일
보관장소 수정/삭제 | 2016-12-10 | 2016-12-10 | 1 | 김용성 | bar: 10일
보관폐기물관리 | 2016-12-12 | 2016-12-14 | 3
보관폐기물 조회 | 2016-12-12 | 2016-12-12 | 1 | 김용성 | bar: 12일
보관폐기물 등록 | 2016-12-13 | 2016-12-13 | 1 | 김용성 | bar: 13일
보관폐기물 수정/삭제 | 2016-12-14 | 2016-12-14 | 1 | 김용성 | bar: 14일
순환골재판매관리
순환골재판매관리 | 2016-12-01 | 2016-12-03 | 3
순환골재판매 조회 | 2016-12-01 | 2016-12-01 | 1 | 김용성 | bar: 1일
순환골재판매 등록 | 2016-12-02 | 2016-12-02 | 1 | 김용성 | bar: 2일
순환골재판매 수정/삭제 | 2016-12-03 | 2016-12-03 | 1 | 김용성 | bar: 3일
순환골재판매처할인율관리 | 2016-12-05 | 2016-12-07 | 3
순환골재판매처 할인율관리 조회 | 2016-12-05 | 2016-12-05 | 1 | 김용성 | bar: 5일
순환골재판매처 할인율관리 수정/삭제 | 2016-12-06 | 2016-12-06 | 1 | 김용성 | bar: 6일
순환골재판매처 할인율관리 디테일 | 2016-12-07 | 2016-12-07 | 1 | 김용성 | bar: 7일
사원/회계관리
사원관리 | 2016-11-29 | 2016-12-02 | 4
사원관리 사원 조회 | 2016-11-29 | 2016-11-29 | 1 | 이병운 | bar: 29일
사원관리 사원 상세조회 | 2016-11-30 | 2016-11-30 | 1 | 이병운 | bar: 30일
사원관리 사원 등록 | 2016-12-01 | 2016-12-01 | 1 | 이병운 | bar: 1일
사원관리 사원 수정/삭제 | 2016-12-02 | 2016-12-02 | 1 | 이병운 | bar: 2일
권역담당자관리 | 2016-12-03 | 2016-12-06 | 4
사원관리 권역담당자 조회 | 2016-12-03 | 2016-12-03 | 1 | 이병운 | bar: 3일
사원관리 권역담당자 등록 | 2016-12-05 | 2016-12-05 | 1 | 이병운 | bar: 5일
사원관리 권역담당자 수정/삭제 | 2016-12-06 | 2016-12-06 | 1 | 이병운 | bar: 6일
월매출내역 | 2016-12-07 | 2016-12-10 | 4
월 매출 내역 | 2016-12-07 | 2016-12-09 | 3 | 이병운 | bar: 7일 to 9일
월 매출 상세조회 | 2016-12-10 | 2016-12-10 | 1 | 이병운 | bar: 10일
월매입내역 | 2016-12-12 | 2016-12-15 | 4
월 매입 내역 | 2016-12-12 | 2016-12-14 | 3 | 이병운 | bar: 12일 to 14일
월 매입 상세조회 | 2016-12-15 | 2016-12-15 | 1 | 이병운 | bar: 15일
기능구현
기능 조사 및 구현 | 2016-12-13 | 2016-12-17 | 5
엑셀 조사 및 구현 | 2016-12-13 | 2016-12-13 | 1 | 박동우 | bar: 13일
PDF 조사 및 구현 | 2016-12-14 | 2016-12-14 | 1 | 박동우 | bar: 14일
차트 조사 및 구현 | 2016-12-15 | 2016-12-15 | 1 | 박동우 | bar: 15일
구글맵 조사 및 구현 | 2016-12-16 | 2016-12-16 | 1 | 박동우 | bar: 16일
GPS 조사 및 구현 | 2016-12-17 | 2016-12-17 | 1 | 박동우 | bar: 17일
각 모듈별 구현 | 2016-12-16 | 2016-12-17 | 2
계약관리 EXCEL출력 추가 | 2016-12-16 | 2016-12-16 | 1 | 김용경
계약관리 PDF출력 추가 | 2016-12-17 | 2016-12-17 | 1 | 김용경
건설폐기물처리관리 사업장 구글지도 추가 | 2016-12-19 | 2016-12-20 | 2 | 김용경
회계/인사관리 EXCEL출력 추가 | 2016-12-16 | 2016-12-16 | 1 | 이병운 | bar: 16일
회계/인사관리 PDF출력 추가 | 2016-12-17 | 2016-12-17 | 1 | 이병운 | bar: 17일
회계/인사관리 차트 추가 | 2016-12-19 | 2016-12-19 | 1 | 이병운 | bar: 19일
로그인 시큐리티 적용 | 2016-12-20 | 2016-12-20 | 1 | 이병운 | bar: 20일
순환골재판매관리 EXCEL출력 추가 | 2016-12-15 | 2016-12-15 | 1 | 김용성 | bar: 15일
순환골재판매관리 PDF출력 추가 | 2016-12-16 | 2016-12-16 | 1 | 김용성 | bar: 16일
순환골재판매관리 차트추가 | 2016-12-17 | 2016-12-17 | 1 | 김용성 | bar: 17일
보관폐기물 구글맵 추가 | 2016-12-19 | 2016-12-20 | 2 | 김용성 | bar: 19일 to 20일
차량관리 구글맵 추가 | 2016-12-19 | 2016-12-20 | 2 | 박동우 | bar: 19일 to 20일
시스템보완
계약관리 보완 | 2016-12-21 | 2016-12-24 | 4 | 김용경
차량관리 보완 | 2016-12-21 | 2016-12-24 | 4 | 박동우 | bar: 21일 to 23일
중간처리 보완 | 2016-12-26 | 2016-12-26 | 1 | 임수현 | bar: 26일
순환골재판매관리 보완 | 2016-12-21 | 2016-12-24 | 4 | 김용성 | bar: 21일 to 23일
사원회계관리 보완 | 2016-12-21 | 2016-12-24 | 4 | 이병운 | bar: 21일 to 23일
시스템테스트
계약관리 테스트 | 2016-12-23 | 2016-12-28 | 6 | 김용경
차량관리 테스트 | 2016-12-23 | 2016-12-28 | 6 | 박동우 | bar: 24일 to 28일
중간처리 테스트 | 2016-12-27 | 2016-12-28 | 2 | 임수현 | bar: 27일 to 29일
순환골재판매관리 테스트 | 2016-12-23 | 2016-12-28 | 6 | 김용성 | bar: 24일 to 28일
사원회계관리 테스트 | 2016-12-23 | 2016-12-28 | 6 | 이병운 | bar: 24일 to 28일
현재